## 施工日誌(教學)
每日施工日誌 | [13 empty] | 施工照片及說明
業主 |  | 業主公司名稱:李長榮實業股份有限公司 |  |  |  |  | 填報日期 | 今日施工5/9 |  |  | 星期 | 二 |  | 業主 |  | 填報日期 |  | 星期
工程名稱 |  | 依照合約工程名稱:台東三民國小太陽能系統鋼構工程 |  |  |  |  | 容量 | 案場容量(KW) |  |  | 天氣 | 當日天氣 |  | 工程名稱 |  | 容量 |  | 本日天氣
開工日期 |  |  |  | 第一天施工日期 |  |  | 總工期 |  |  | 第一天施工到完工天數 |  |  | 天 | 照片 |  | 照片
預計完工日期 |  |  |  | 合約完工日期 |  |  | 累計工期 |  |  | 第一天施工開始累計天數 |  |  | 天
延展工期 |  |  |  | 增補合約展延之工期 |  |  | 剩餘工期 |  |  | 總工期-累計工期=剩餘工期 |  |  | 天
施工項目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  |  | 備註
1 | 測量收方 |  |  |  | 式 | 500 | 500 | 500 |  |  | 5/5測量完成(亦珉、進順)
2 | 鋼構設計(排佈圖) |  |  |  | 式 | [5 empty] | 預計5/6完成(蔡家昇)
3 | 鋼構拆圖(加工圖、組裝圖) |  |  |  | 式 | [5 empty] | 預計5/12完成(蔡家昇)
4 | 機電設計(單線圖、串並圖) |  |  |  | 式 | [5 empty] | 本案無機電圖
5 | 鋼構備料 |  |  |  | 式 | [5 empty] | 預計5/18完成(蔡家昇、採購)
6 | 鋼構一次加工 |  |  |  | 支 | [5 empty] | 預計5/28完成(吳錦霖)
7 | 鋼構二次加工 |  |  |  | 支 | [5 empty] | 預計6/3完成(吳錦霖)
8 | 鋼構加工檢驗 |  |  |  | 支 | [5 empty] | 預計5/30~6/3完成(工務)
9 | 熱浸鍍鋅 |  |  |  | 式 | [5 empty] | 預計6/12完成(鍍鋅廠)
10 | 熱浸鍍鋅檢驗 |  |  |  | 支 | [5 empty] | 預計6/12完成(工務) |  |  |  |  | 照片
11 | 植筋放樣 |  |  |  | 柱
12 | 植筋放樣檢驗 |  |  |  | 柱
13 | 鑽孔及吹灰 |  |  |  | 柱
14 | 植筋作業 |  |  |  | 柱
15 | 拉拔測試 |  |  |  | 支
16 | 鋼構進料/分料 |  |  |  | 支 | 200 | 200 | 200 |  |  | 5/9完成
17 | 鋼構組裝(柱) |  |  |  | 支 | 100 | 50 | 70 |  |  | 預計5/10完成
18 | 鋼構組裝(樑) |  |  |  | 支 | 50 |  |  |  |  | 預計5/12完成
19 | 鋼構組裝(C鋼) |  |  |  | 支
20 | 鋼構組裝(斜撐) |  |  |  | 支
21 | 結構組裝檢驗 |  |  |  | 柱
工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量) | [13 empty] | 照片 |  | 照片
出工工別 |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具 |  | 天數 |  | 累計天數
測量/放樣 |  |  | 依照今日出工工別 |  | 從開工到施工當天累計 |  | 怪手/山貓 |  | 2 |  | 5
鐵工 |  |  | 50 |  | 80 |  | 切割機/壓路機 |  | 1 |  | 1
焊接 |  |  |  |  | 20 |  | 吊車/吊卡 |  | 0.5 |  | 3.5
工務/普通工 |  |  |  |  | 30 |  | 載運貨車/板車 |  |  |  | 6
交通管制 |  |  |  |  | 5 |  | 水泥車/幫浦車 |  |  |  | 5
總累計人數 |  |  | 50 |  | 135 |  | 總計天數 |  | 3.5 |  | 20.5
工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.工具箱會議(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 | [13 empty] | 備註:
備註:
明日工作規劃：如按表操課，可提前知道次日工作進度可以依照工程進度表填寫。
專管: |  |  |  |  | 經辦: |  |  | 現場負責人:周姿瑜 | [5 empty] | 專管: | 經辦: |  | 現場負責人:
第1~10項工程為公司內部工序追蹤，由工務部內業(柔萱)追蹤各單位進度，專案負責人(業務)協助追蹤；每三日更新進度，並上傳工務群組。
第11~21項工程為公司施工工序追蹤，由工務部工務(工地負責人)追蹤各工程進度，專案負責人(業務)協助追蹤；每日更新進度，並上傳工務群組。
1.契約數量:
依照合約或業主認可的圖說計算總數量。例:鋼構(柱)100支
2.本日完成數量:
依照當日施工工項實際數量計算。
例:鋼構(柱)50支
3.累計完成數量:
該工程開始施工後累計的數量。
例:鋼構5/8累計完成20支，5/9當日施工50支；故5/9鋼構累計施作70支。
備註欄:
內業追蹤進度填上
1.預計完成or完成日期
2.追蹤單位/職員
備註欄:
工務填上完成日期
機具:
依照當天所使用的重型機具填寫。
例:
當天叫一台怪手則填寫1天，半天填寫0.5天；一天2台則填寫2天。

## 施工日誌 (土木)
每日施工日誌 | [9 empty] | 施工照片及說明
業主 |  |  |  |  | 填報日期 |  |  | 星期 |  | 業主 | 0 |  | 填報日期 | 0 |  | 星期 | 0
工程名稱 |  |  |  |  | 容量 |  |  | 天氣 |  | 工程名稱 | 0 |  | 容量 | 0 |  | 本日天氣 | 0
開工日期 |  |  |  |  | 總工期 |  |  |  | 天 | 照片 |  |  | 照片
預計完工日期 |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  | 天
延展工期 |  |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  | 天
施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  | 備註
1 | 放樣/植筋 |  | 支
2 | 鋼構組立 |  | 支
3 | 浪板安裝 |  | 式
4 | 支架安裝 |  | 支
5 | 安全設施安裝() |  | 式
6 | 模組鋪設 |  | 式
7 | 模組串並 |  | 式
8 | 箱體及設備安裝 |  | 式
9 | 線槽配置(DC+AC) |  | 式
10 | 佈線及結線(DC+AC) |  | 式 | [9 empty] | 照片
11 | 配管作業(KWH) |  | 式
12 | 佈線及結線(KWH) |  | 式
工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量) | [9 empty] | 照片 |  |  | 照片
出工工別 |  | 本日人數 | 累計人數 |  | 機具 |  | 天數 | 累計天數
測量/放樣 |  |  |  |  | 怪手/山貓
鐵工 |  |  |  |  | 切割機/壓路機
焊接 |  |  |  |  | 吊車/吊卡
工務/普通工 |  |  |  |  | 載運貨車/板車
交通管制 |  |  |  |  | 水泥車/幫浦車
總累計人數 |  | 0 | 0 |  | 總計天數 |  | 0 | 0
工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.工具箱會議(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 | [9 empty] | 備註:
備註:
明日工作規劃：
專管: |  |  | 經辦: |  |  | 現場負責人: |  |  |  | 專管: |  | 經辦: |  |  | 現場負責人:

## 施工日誌 (機電)
每日施工日誌 | [13 empty] | 施工照片及說明
業主 |  | 根據專案代碼帶入 |  |  |  |  | 填報日期 | 依報工填入 |  |  | 星期 | 依報工填入 |  | 業主 | 根據專案代碼帶入 |  | 填報日期 | 依報工填入 |  | 星期 | 依報工填入
工程名稱 |  | 根據專案代碼帶入 |  |  |  |  | 容量 | 根據專案代碼帶入 |  |  | 天氣 | 依報工填入 |  | 工程名稱 | 根據專案代碼帶入 |  | 容量 | 根據專案代碼帶入 |  | 本日天氣 | 依報工填入
開工日期 |  |  |  | 根據專案代碼帶入 |  |  | 總工期 |  |  | 根據專案代碼帶入 |  |  | 天 | 照片 |  |  | 照片
預計完工日期 |  |  |  | 根據專案代碼帶入 |  |  | 累計工期 |  |  | 自動計算 |  |  | 天
延展工期 |  |  |  | 預設為0 |  |  | 剩餘工期 |  |  | 自動計算 |  |  | 天
施工項目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 | 本日完成數量 | 累計完成數量 |  |  | 備註
| 依報工 工項填入 | [5 empty] | 依報工 施工進度填入 | 自動計算
照片
工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量) | [13 empty] | 照片 |  |  | 照片
出工工別 |  |  | 本日人數 |  | 累計人數 |  | 機具 |  | 天數 |  | 累計天數
依報工工項填入 |  |  | 依報工工項填入出工人數 |  | 自動計算 |  | 怪手/山貓
切割機/壓路機
吊車/吊卡
載運貨車/板車
水泥車/幫浦車
總累計人數 |  |  | 0 |  | 0 |  | 總計天數 |  | 0 |  | 0
工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.工具箱會議(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
□有 □無 ■無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無 | [13 empty] | 備註:
備註:
明日工作規劃：
專管: |  |  |  |  | 經辦: |  |  | 現場負責人: | [5 empty] | 專管: |  | 經辦: |  |  | 現場負責人: